## Sheet1
開発工数_演習問題_解答
① | 2か月
80人日のため、1人で作業を行うと80日かかる。
2人で作業をすると、80÷2=40日かかる。
1人月=20人日のため、40÷20=2か月。
② | 10人月
現在の出来高は全体の3割なので、90×0.3=27人月の作業が終了している。
つまり、30人月かけて27人月しか終わっていないので、作業効率は90%である。
数学的にいうと、x(エックス) × 0.9 = 90を求めれば良いので、
x = 100となる(作業効率は90％なので、100人月作業すると90人月の結果)
最終的に100人月かかるため、予定よりも100 – 90 = 10人月超過する。
③ | 6人
コーディングの工数は下記となる。
入力処理 10 × 5 = 50
出力処理 5 × 3 = 15
合計で、50 + 15 = 65人日
設計やテストなどの作業が必要であり、
それらは、コーディングの5倍の工数がかかるので、
65 × 5 = 325人日 かかる
全体の工数は、コーディング＋コーディング以外の作業となるため、
65 + 325 = 390人日
65日間で終わらせるためには、
390 ÷ 65 = 6人必要